## Feuil1
TODOLIST
N° | Tâches | Estimation temps | Importance | Date début | Heure début | Date Fin | Heure fin | Commentaire
1 | Gestion des exceptions | 4h
2 | GregorianCalendar au format DD-MM-AAAA | 2minutes ou 3h
3 | Seconde recherche | 2 à 3h
4 | Création Ordre | 2h
5 | Modification Ordre | 1h
6 | Suppression Ordre | 1h
7 | Design Pattern DAO | 2h
8 | Trouver idée de thread | ?
9 | Implémenter thread | 2-3h
10 | Etudier Design Patterns | Plusieurs jours
11 | Corriger Schéma BD (EtapeRecette) | 10 à 20 minutes
12 | Vérification des emails | 20 minutes
13 | Changer les valeurs "double" en float dans la bd | 5 minutes
14 | Jtable ne s'affiche qu'après avoir redimensionné la fenêtre | ?
15 | Pouvoir passer une commande | 2h |  | 2019-07-26 | 16:20 |  |  | J'ai du remplir la BD (Localite, Fournisseur)
16 | Renommer les JMenuItem de la fenêtre principale (order --> preparationOrder) | 2mn
17 | Modification de la BD avec des variables corrigées | 10mn |  | 2019-07-26 | 16:32 | 2019-07-26 | 17:23